Приложение 1 к приказу

МБДОУ детский сад №3 «Лучик»

Собинского муниципального округа

от 01.09.2025 №27-о

Дорожная карта по переводу  образовательного пространства Сферум в Государственный многофункциональный сервис обмена информацией МАХ

| № | Мероприятия | Ответственные | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими создание многофункционального сервиса обмена информацией. | Журавлева С.В. Никифорова Е.А. | До 20.08.2025 |  |
| 2. | Провести совещание с сотрудниками по переходу в МАХ | Журавлева С.В. Никифорова Е.А. | До 01.09.2025 | Знакоство с информационными материалами |
| 3. | Создать рабочую группу по переходу образовательного пространства Сферум в государственный многофункциональный сервис обмена информацией МАХ. | Журавлева С.В. | 01.09.2025 | Приказ заведующего ДОУ |
| 4. | Участие координаторапо переводу ИКОП на базу Государственного сервиса в вебинаре по переходу образовательных учреждений из ВКМ мессенджера в МАХ | Никифорова Е.А. | 03,09.2025 | Участие |
| 5. | Регистрация сотрудников в Государственном сервисе | Никифорова Е.А. | До 15.09.2025 | 100% педагогических работников зарегистрированы в Государственном сервис |
| 6. | Проведение родительских собраний по переходу из ВК мессенджера в МАХ | Журавлева С.В. Никифорова Е.А. Воспитатели | до 15.10.2025 | Информационные материалы |
| 7. | Перевод коммуникаций ИКОП в Государственный сервис | Заведующий Журавлева С.В. Координатор Никифорова Е.А | до 15.10.2025 | 100% педагогических работников ОО еженедельно используют ИКОП в Государственном сервисе в рамках исполнения должностных обязанностей |
|  |  |  | До 31.10.2025 | Не менее 85% родителей (законных представителей) обучающихся ОО, еженедельно используют ИКОП в Государственном сервисе |
|  | Отслеживание промежуточной оценки достижений целевых показателей по итогам информационной кампании 2025 на основании данных онлайн мониторинга: monitoring.sferum.ru | Никифорова Е.А. | Согласно выгрузки активности | Оценка достижения целевых показателей |
| 7 | Подведение итогов переноса коммуникации ИКОП в Государственный сервис, оценка достижения целевых показателей на основании данных онлайн мониторинга: monitoring.sferum.ru | Журавлева С.В. Никифорова Е.А. | До 31.10.2025 | Оценка достижения целевых показателей. |